## Plan1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Engenharia de Software - Trabalho Interdisciplinar de Software III
Prof.a Eveline Alonso Veloso - eveline.alonso@gmail.com e Juliana Amaral - jamaralbaroni@gmail.com
Data | Atividade
2020-08-05 | Apresentação do conteúdo programático
2020-08-12 | Definição de grupos e temas
2020-08-19 | Definição de grupos, temas, escopo, requisitos funcionais e não-funcionais. Contato com o cliente
2020-08-26 | Definição de grupos, temas, escopo, requisitos funcionais e não-funcionais. Contato com o cliente
2020-09-02 | Entrega: Documento de Visão. Checklist do Documento de Visão. Ata(s) de reunião com o cliente. Documento de Interface de Usuário. Planejamento da Sprint 1 com divisão de tarefas e responsabilidades. Valor: 5 pontos Início da Sprint 1. Valor: 15 pontos Sprint 1 Goal: Protótipo do software com os casos de uso priorizados. Atualização do documento de Interface de Usuário.
2020-09-09 | Acompanhamento da Sprint 1 Entrega de documentação: Documento de Interface de Usuário atualizado. Diagrama de casos de uso implementados. Ata(s) de reunião com o cliente. Valor: 7,5 pontos
2020-09-16 | Apresentação dos resultados da Sprint 1: Entrega: Release do software com casos de uso priorizados implementados. Planejamento da Sprint 2 com divisão de tarefas e responsabilidades. Reunião de Retrospectiva da Sprint. Valor: 7,5 pontos Início da Sprint 2. Valor: 15 pontos Sprint 2 Goal: Aprimoramento do protótipo. Aprimorar o protótipo com maior detalhamento das funcionalidades e interfaces. Implementação de casos de uso. Início do diagrama de classes.
2020-09-23 | Acompanhamento da Sprint 2 Entrega de documentação: Diagrama de casos de uso implementados. Diagrama de classes implementadas. Ata(s) de reunião com o cliente. Valor: 7,5 pontos
2020-09-30 | Apresentação dos resultados da Sprint 2: Entrega: Release do software com os casos de uso priorizados implementados. Planejamento da Sprint 3 com divisão de tarefas e responsabilidades. Reunião de Retrospectiva da Sprint. Valor: 7,5 pontos Início da Sprint 3. Valor: 15 pontos Sprint 3 Goal: Aprimoramento do protótipo. Aprimorar o diagrama de classes. Implementação de casos de uso e classes. Documentação de caso de uso descritivo (As professoras definirão os casos de uso a serem descritos).
2020-10-07 | Acompanhamento da Sprint 3 Entrega de documentação: Diagrama de casos de uso implementados. Diagrama de classes implementadas. Casos de uso descritivos (de acordo com as definições das professoras). Ata(s) de reunião com o cliente. Valor: 7,5 pontos
2020-10-14 | Apresentação dos resultados da Sprint 3: Entrega: Release do software com casos de uso implementados. Planejamento da Sprint 4 com divisão de tarefas e responsabilidades. Reunião de Retrospectiva da Sprint. Valor: 7,5 pontos Início da Sprint 4. Valor: 15 pontos Sprint 4 Goal: Aprimoramento do protótipo. Aprimorar o diagrama de classes. Implementação de casos de uso e classes.
2020-10-21 | Acompanhamento da Sprint 4 Entrega de documentação: Diagrama de casos de uso implementados. Diagrama de classes implementadas. Ata(s) de reunião com o cliente. Valor: 7,5 pontos
2020-10-28 | Apresentação dos resultados da Sprint 4: Entrega: Release do software com casos de uso implementados. Planejamento da Sprint 5 com divisão de tarefas e responsabilidades. Reunião de Retrospectiva da Sprint. Valor: 7,5 pontos Início da Sprint 5. Valor: 20 pontos Sprint 5 Goal: Complementação do Protótipo. Identificar casos de uso e classes remanescentes que não constaram das sprints anteriores. Implementação dos mesmos.
2020-11-04 | Acompanhamento da Sprint 5 Entrega de documentação: Diagrama de casos de uso implementados. Diagrama de classes implementadas. Ata(s) de reunião com o cliente. Documento para o e-book SPRINTIS. Valor: 10 pontos
2020-11-11 | Apresentação dos resultados da Sprint 5: Entrega: Release do software com casos de uso implementados. Reunião de Retrospectiva da Sprint. Valor: 10 pontos
2020-11-18 | Preenchimento dos documentos de extensão da disciplina. Valor: 5 pontos
2020-11-25 | Preenchimento dos documentos de extensão da disciplina. Valor: 5 pontos
2020-12-02 | Apresentação da aplicação. Vídeo da aplicação. Feedback das professoras sobre o processo de desenvolvimento. Valor: 10 pontos